## 갑지
H-PILE 중량물취급 작업계획서
(현 장 명 : 신공덕IPARK 신축공사현장)
|  |  |  | 작 성 일 자 | 2021.06.18
|  |  |  | 안 전 관 리 자 | 이 인 욱 (인)
|  |  |  | 현 장 소 장 | 백 영 민 (인)
|  | 작 성 일 자 | 2021.09.16
|  | 관리감독자 (안전전담자) | 김 도 건 (인)
|  | 현 장 소 장 | 지 형 민 (인)
삼호엔지니어링㈜

## 작업순서
1. 작업개요
공 종 | CIP | 작 업 장 소 | 현장내 전지역
지형 및 지반조건
작 업 지 휘 자 | 이 근 철 | 작 업 일 시 | 2021. 07. 26 ~ 작업 완료시까지
신 호 수 | 정 지 훈 | 작 업 시 간 | 8:00 ~ 17:00
작업 번호 | pile NO1~ pile NO118
2. 작업 순서
작업 방법 | 내용 |  | 참여자
1. H-PILE 반입 | . 행클램프 사용 2줄걸이로 하역(첨부) |  | 임기정,정지훈,김도건
2.H-PILE 이음용접 | . 크레인 인양 . 행클램프 사용 2줄걸이 작업(첨부) . 용접용 작업대 안착 . 용접완료 후 작업장 이동 |  | 임기정,전찬호,이재남
3. H-PILE 인양고리 설치 | . H-PILE 인양용 HOLE 천공 . 보강용 철판 덧뎀용접 |  | 전찬호,이재남,김도건
4. H-PILE 인양 | 크레인 인양, 인양시 하부 처짐 방지를 위해 용접부위 사전검사 |  | 임기정,이근화,정지훈
5. 근입부 이동 | H-PILE 인양 후 근입을 위해 이동 |  | 임기정,이근화,정지훈
6. 근입 후 타설 | H-PILE 근입후 콘크리트 타설 |  | 이근화,이기선,정지훈
3. 위험요소 및 안전대책
추락위험요소 |  | 추락예방대책
- 크레인 운반차량 적재함에서 추락 |  | - 적재함 승강시 전용통로 설치
- 크레인 붐대 조립시 추락 |  | - 크레인 와이어 체결시 안전벨트 착용
- 크레인 와이어 체결시 추락 |  | - 크레인붐대 상부 작업자 안전벨트착용
- 크레인 운전석에서 추락위험 |  | - 크레인 운전석에서 무리한 행동 금지
낙하/협착위험요소 |  | 낙하/협착예방대책
- 반입장비이동시 장비, 작업자 협착 |  | - 장비 이동시 동선로 확보 및 신호관리
- 크레인 및 부자재 양중시 줄걸이 |  | - 양중작업전 줄걸이 이상여부 및 샤클등
파단에 의한 낙하 및 협착 |  | 공도구 점검후 작업진행
- 크레인 바디 및 트랙 인양시 이물질이 |  | - 샤클 2개소 이상 체결하고, 볼트 이탈
양중중 낙하 |  | 되지 않도록 완전히 체결
- 크레인 작업중 보행자 충돌, 협착 |  | - 크레인 바디 및 트랙 양중 전 이물질
제거
- 신호수 및 작업지휘자는 주변 통제
전도위험요소 |  | 전도예방대책
- 크롤라크레인 지반 침하에 의한 전도 |  | - 크롤라크레인 하부 트랙면적 이상의
- 크레인 양중 무게 이상 자재 인양에 |  | 복공판 설치 후 작업
의한 전도 위험 |  | - 작업 전 지반 상태 확인 후 작업
- 크레인 제원 확인후 양중무게이상
자재 인양 금지
붕괴위험요소 |  | 붕괴예방대책
- 붕괴위험요소 없음
4. 양중장비
장비 제원
장비명 | 기 중 기(KH300-3)
인양하중 | 최대 인양하중(3.9m * 80톤)
10m * 16.75톤 , 20m * 6.8ton
작업반경 | 10m~20m
5. 인양 하중
H-PILE(37M) | 와이어 | 샤클 | 총중량
5톤 | 2.377톤 | 19.648톤 | 22.948톤

## H-PILE,와이어,샤클 중량
6. 중량표
1. H-PILE 이음용접(37M)
| ※ 중량표 |  |  |  |  | (샤클, 와이어 단위중량표 참고)
| 구 분 | 사이즈 | 길이(m) | 개수 | 단위중량 | 총중량(kg) | 비 고
| H-PILE | 300*305*15*15 | 6.4 | 1 | 106 | 700 | 너그포함
| H-PILE | 33.5mm | 2.3 | 2 | 4.33 | 19.918 | 게이지상부
| H-PILE | 25mm | 1.9 | 5 | 2.41 | 22.895 | 게이지하부
| 와이어 | 1.75 |  | 2 | 14.2 | 28.4 | 게이지상부
| 샤클 | 1.125 |  | 5 | 3.2 | 16 | 게이지하부
|  | 1.125 |  | 5 | 3.2 | 16 | 와이어연결부
| 총 중량 |  |  |  |  | 803.213
1. 와이어 및 샤클
| ※ 중량표 |  |  |  |  | (샤클, 와이어 단위중량표 참고)
| 구 분 | 사이즈 | 길이(m) | 개수 | 단위중량 | 총중량(kg) | 비 고
| 와이어 | 16mm |  | 1 | 25 | 25
| 샤클 | 0.75 |  | 1 | 1.54 | 0
| 총 중량 |  |  |  |  | 25
| 전체 중량 (H-PILE(35M)+와이어+샤클) |  |  |  |  | 828.213

## H-PILE 도면 및 제원
7. 철근도면 및 제원
① 철근도면
② 철근제원표
③ EMBED 중량표
| 타 입 | 수 량 | 중 량(kg)
| 1EMP001 | 2 | 340.2975 | 0.85 | 0.85 | 0.03 | 0.021675 | 0.17015
| B1EMP002 | 1 | 151.1125 | 0.55 | 0.7 | 0.05 | 0.01925 | 0.15111
| B1EMP008 | 3 | 510.4462 | 0.85 | 0.85 | 0.03 | 0.021675 | 0.17015
| B2EMP001 | 1 | 151.1125 | 0.55 | 0.7 | 0.05 | 0.01925 | 0.15111
| B2EMP007 | 3 | 510.4462 | 0.85 | 0.85 | 0.03 | 0.021675 | 0.17015
| B3EMP002 | 1 | 90.6675 | 0.55 | 0.7 | 0.03 | 0.01155 | 0.090667
| B4EMP002 | 1 | 113.04 | 0.6 | 0.8 | 0.03 | 0.0144 | 0.11304
| B4EMP007 | 3 | 510.4462 | 0.85 | 0.85 | 0.03 | 0.021675 | 0.17015
| 총중량 |  | 2377.5687

## 와이어제원표
▣ 와이어 제원표

## 샤클 제원표
▣ 샤클 제원표

## 크레인 제원표
▣ 크레인 제원표